## Кратко Смета
№ | Наименование работ | Смета |  | Стоимсоть работ (Ресурсная смета) |  | КП 1 |  | КП 2 |  | КП 3 |  | Работы по факту |  | Примечание
1 | Демонтаж перегородок (ЛИТЕР Е) | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Выполнены | Готовится КС 1
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Пусто | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость | #REF! | Сметная стоимость | #REF! | Компания | РЕБУС | Компания | СПЕЦ-М | Компания | ООО "Сибеон"
[6 empty] | Стоимость | 63816 | Стоимость | 81825.6 | Стоимость | 79382.4
2 | Демонтаж полов (ЛИТЕР Е) | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Отправлен | Статус | Отправлен | Статус | Отправлен | Статус | Выполнены | Отправлены
|  | Дата |  | Дата |  | Дата | 2023-02-15 | Дата | 2023-02-15 | Дата | 2023-02-15
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Подготовлен | Статус | Подготовлен | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата | 2023-02-16 | Дата | 2023-02-27 | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Подготовлен | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость | #REF! | Сметная стоимость | #REF! | Компания | РЕБУС | Компания | ИП Чернат | Компания | СПЕЦ-М
[6 empty] | Стоимость | 80221 | Стоимость | 73965 | Стоимость | 90318
3 | Демонтаж окон и дверей (ЛИТЕР Е) + монтаж уголка | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Выполнены
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Пусто | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость | 130000 | Сметная стоимость | 45500 | Компания | РЕБУС | Компания | СПЕЦ-М | Компания | Сибеон
[6 empty] | Стоимость | 66000 | Стоимость | 75120 | Стоимость | 94560
4 | Прокладка греющего кабеля СОК | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Выполнены
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Пусто | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость |  | Сметная стоимость | 0 | Компания | РЕБУС | Компания | СПЕЦ-М | Компания | ИП Назаров
[6 empty] | Стоимость | 65628 | Стоимость | 74364 | Стоимость | 70056
5 | Продажа материалов (метеостанция) | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Выполнены | Выполнено
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Пусто | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость |  | Сметная стоимость |  | Компания | РЕБУС | Компания | Невский сервис | Компания | Империя снабжения
[6 empty] | Стоимость | 41626 | Стоимость | 53330 | Стоимость | 53570
6 | Прокладка греющего кабеля (Администрация, 1 корпус) | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Отправлен | Статус | Отправлен | Статус | Отправлен | Статус | Выполнены
|  | Дата |  | Дата |  | Дата | 2023-03-06 | Дата | 2023-03-06 | Дата | 2023-03-06
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Пусто | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость |  | Сметная стоимость |  | Компания | ИП Чернат | Компания | Сибеон | Компания | РЕБУС
[6 empty] | Стоимость | 62100 | Стоимость | 73044 | Стоимость | 60020
62100
| Додемонтаж | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Выполнены
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Пусто | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость | #REF! | Сметная стоимость | #REF! | Компания |  | Компания |  | Компания
[6 empty] | Стоимость |  | Стоимость |  | Стоимость
| Выямка грунта для полов | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Выполнены
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Пусто | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость | #REF! | Сметная стоимость | #REF! | Компания | Ребус | Компания | СПЕЦ-М | Компания
[6 empty] | Стоимость | 75360 | Стоимость | 85334 | Стоимость
8 | Кладочные работы (закладка окон)3100 кирипича 6 м3 | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Выполнены
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость | #REF! | Сметная стоимость | #REF! | Компания | Ребус | Компания | Спец-М | Компания | Чернат
[6 empty] | Стоимость | 87600 | Стоимость | 117831.6 | Стоимость | 114160
9 | Покупка окон ПВХ | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Ожидание | Статус | Ответ получен | Статус | Ответ получен | Статус | Выполнены | Выполнено
|  | Дата |  | Дата |  | Дата | 2023-02-07 | Дата | 2023-02-07 | Дата | 2023-02-07
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Подготовлен | Статус | Редакция | Статус | Редакция
|  | Дата |  | Дата |  | Дата | 2023-02-10 | Дата | 2023-02-13 | Дата | 2023-02-07
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Ответ получен | Статус | Редакция
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата | 2023-02-13 | Дата | 2023-02-13 | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Ответ получен
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата | 2023-02-13
|  | Сметная стоимость | 160000 | Сметная стоимость |  | Компания | Окна ВЕКА | Компания | Лабрадор | Компания | Оконная Столица
[6 empty] | Стоимость | 96985 | Стоимость | 151153 | Стоимость | 128582
10 | Монтаж окон | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Ожидание | Статус | Ответ получен | Статус | Ответ получен | Статус
|  | Дата |  | Дата |  | Дата | 2023-02-07 | Дата | 2023-02-07 | Дата | 2023-02-07
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Редакция
|  | Дата |  | Дата |  | Дата | 2023-02-11 | Дата |  | Дата | 2023-02-07
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость | #REF! | Сметная стоимость | 24000 | Компания | Оконный центр Окна ВЕКА | Компания | Лабрадор | Компания | Оконная Столица
[6 empty] | Стоимость | 46735 | Стоимость | 81239 | Стоимость | 78463
11 | Покупка входных дверей | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Подготовлен | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус |  | Нужно третье КП
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Редакция
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость |  | Сметная стоимость |  | Компания | Глобал Инвест | Компания | ЦСД | Компания | Славные двери
[6 empty] | Стоимость | 26900 | Стоимость | 24910 | Стоимость | 24900
12 | Монтаж входных дверей (без отделки) | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-"
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | "-" | Статус | Редакция
|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
|  | Сметная стоимость | #REF! | Сметная стоимость | #REF! | Компания |  | Компания |  | Компания
[6 empty] | Стоимость |  | Стоимость |  | Стоимость
1\ | Устройство временного освещения и отопления |  | #REF! |  | #REF!
8 | Монтаж водоотведения |  | #REF! |  | #REF!
9 | Подвод горячего водоснабжения и системы отопления |  | #REF! |  | #REF!
10 | Черновой монтаж ГВС и ХВС |  | #REF! |  | #REF!
11 | Полы (пирог по грунту) |  | #REF! |  | #REF!
12 | Полы финальная стяжка |  | 109044 |  | 38165.4
13 | Разметка помщений |  |  |  | 0
14 | Черновые электромонтажные работы (+Слаботочка выполняется, но считается отдельно) |  | 282800 |  | 98980
14 | Монтаж водоснабжения и водоотведения |  | 14040 |  | 4914
14а | Слаботочные работы |  | #REF! |  | #REF!
15 | Прокладка вентиляции |  | 9600 |  | 3360
16 | Обшивка стен ГКЛ |  | 206155.2 |  | 72154.32
| Монтаж электрощита и подключение временного освещения |  |  |  | 0
17 | Монтаж перегородок ГКЛ |  | 121300 |  | 42455
18 | Монтаж потолка ГКЛ |  | 138600 |  | 48510
19 | Отделка потолка черновая |  | 98560 |  | 34496
20 | Монтаж подоконников и откосов |  | 40000 |  | 40000
21 | Отделка входных дверей |  | 20000 |  | 20000
22 | Отделка стен черновая |  | 399000 |  | 139650
23 | Монтаж системы отопления |  | 160000 |  | 56000
24 | Укладка плитки на стены |  | 204375 |  | 71531.25
25 | Укладка плитки на пол |  | 128800 |  | 45080
26 | Монтаж реечного потолка ванна |  | 16066 |  | 5623.1
27 | Чистовая отделка потолка |  | 80300 |  | 28105
28 | Чистовая отделка стен |  | 273000 |  | 95550
29 | Укладка ламината |  | 61200 |  | 21420
30 | Монтаж межкомнатных дверей |  | 92800 |  | 32480
31 | Установка плинтусов |  | 54720 |  | 19152
32 | Чистовые электромонтажные работы |  | 61120 |  | 21392
33 | Установка сантехники |  | 95280 |  | 33348
0
0
| Итого: |  | #REF! |  | #REF!
Итого:

## Смета_лит.Е
Исх. № 39/1 от «13» декабря 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на выполнение СМР в здании Литер «Е»
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, ш. Приморское, д. 696, ДОК «Буревестник», здание лит "Е".
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | ст-ть за ед. работ | ст-ть работ | ст-ть за ед. работ | ст-ть работ
|  |  |  | Наши цены |  | Компания 1
12 | ПОЛЫ ВЫРАВНИВАНИЕ
12.1 | Подливка полов самовыравнивающимся составом | м2 | 120 | 370 | 44400 |  | 0
12.2 | Устройство обмазочной гидроизоляции с заводом на стену с предварительной огрунтовкой (2 слоя) | м2 | 18.72 | 350 | 6552 |  | 0
12.3 | Монтаж упрочняющей ленты (стык пол-стена) | м.п | 60.88 | 150 | 9132 |  | 0
12.4 | Грунтование поверхности пола | м2 | 195.84 | 250 | 48960 |  | 0
14 | ЧЕРНОВЫЕ ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 0
14.1 | Прокладка силовых кабелей в гофре | м.п | 1770 | 120 | 212400 |  | 0
14.2 | Установка коробок (монтажные, разветвительные) с расключением кабелей | шт | 40 | 750 | 30000 |  | 0
14.3 | Монтаж электрощита | шт | 8 | 1800 | 14400 |  | 0
14.4 | Монтаж автоматического выключателя 2-х полюсного | шт | 8 | 350 | 2800 |  | 0
14.5 | Монтаж УЗО | шт | 8 | 600 | 4800 |  | 0
14.6 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного | шт | 48 | 250 | 12000 |  | 0
14.7 | Монтаж пожрозетников | шт | 64 | 100 | 6400 |  | 0
15 | ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯЦИИ | [5 empty] | 0
15.1 | Монтаж прямоугольных воздуховодов | м.п. | 24 | 400 | 9600 |  | 0
16 | ОБШИВКА СТЕН ГКЛ | [5 empty] | 0
16.1 | Однослойная облицовка из ГКЛ на металлическом каркасе, закрепленном на базовой стене с утеплителем | м2 | 355.44 | 580 | 206155.2 |  | 0
17 | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ГКЛ | [5 empty] | 0
17.1 | Перегородка с однослойными обшивками из ГКЛ на одинарном металлическом каркасе с шумоизоляцией | м2 | 205 | 580 | 118900 |  | 0
17.2 | Монтаж закладных элементов из листовых материалов | м2 | 16 | 150 | 2400 |  | 0
18 | МОНТАЖ ПОТОЛКА ГКЛ | [5 empty] | 0
18.1 | Монтаж одноуровневого потолка ГКЛ | м2 | 154 | 900 | 138600 |  | 0
19 | ПОТОЛОК (Черновые работы) | [5 empty] | 0
19.1 | Заделка стыков и саморезов на ГКЛ | м2 | 154 | 90 | 13860 |  | 0
19.2 | Шпатлёвка потолка в 2 слоя с ошкуриванием (под окраску) | м2 | 154 | 550 | 84700 |  | 0
20 | МОНТАЖ ПОДОКОННИКОВ И ОТКОСОВ | [5 empty] | 0
20.1 | Монтаж подоконников и откосов | к-кс | 1 | 40000 | 40000 |  | 0
21 | ОТДЕЛКА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ | [5 empty] | 0
21.1 | Отделка входных дверей | к-кс | 1 | 20000 | 20000 |  | 0
22 | СТЕНЫ (Черновые работы) | [5 empty] | 0
22.1 | Подготовка стен из ГКЛ к шпатлёвке (грунтование, проклейка стыков с укрытием, укрытие саморезов, шлифовка) | м2 | 532 | 150 | 79800 |  | 0
22.2 | Шпатлевание стен ГКЛ (подготовка к оклейке обоями) | м2 | 532 | 350 | 186200 |  | 0
22.3 | Шлифовка стен (под обои) | м2 | 532 | 250 | 133000 |  | 0
23 | МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | [5 empty] | 0
23.1 | Монтаж полипропиленовых труб системы отопления D25-32 | м.п | 200 | 520 | 104000 |  | 0
23.2 | Монтаж и подключение радиатора отопления | шт | 16 | 3500 | 56000 |  | 0
24 | УКЛАДКА ПЛИТКИ НА СТЕНЫ | [5 empty] | 0
24.1 | Облицовка стен керамогранитной плиткой (с предварительной огрунтовкой) и затиркой швов | м2 | 163.5 | 1250 | 204375 |  | 0
25 | УКЛАДКА ПЛИТКИ НА ПОЛ | [5 empty] | 0
25.1 | Облицовка полов керамогранитной плиткой с затиркой швов и с учётом разуклонных уровней | м2 | 62 | 1200 | 74400 |  | 0
25.2 | Устройство плинтуса из керамогранита | м.п | 136 | 400 | 54400 |  | 0
26 | МОНТАЖ РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА | [5 empty] | 0
26.1 | Монтаж реечного потолка | м2 | 27.7 | 580 | 16066 |  | 0
27 | ПОТОЛОК (Чистовые работы) | [5 empty] | 0
27.1 | Окраска потолка в два слоя | м2 | 154 | 350 | 53900 |  | 0
27.2 | Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 176 | 150 | 26400 |  | 0
28 | СТЕНЫ (Чистовые работы) | [5 empty] | 0
28.1 | Оклейка стен обоями (под окраску) | м2 | 384 | 300 | 115200 |  | 0
28.2 | Окраска стен и перегородок в два слоя | м2 | 384 | 250 | 96000 |  | 0
28.3 | Оклейка стен обоями без подбора рисунка (виниловые, флизелиновые) | м2 | 206 | 300 | 61800 |  | 0
29 | УКЛАДКА ЛАМИНАТА | [5 empty] | 0
29.1 | Настил ламината | м2 | 120 | 510 | 61200 |  | 0
30 | МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ | [5 empty] | 0
30.1 | Установка двери (с врезкой фурнитуры) | шт | 16 | 5800 | 92800 |  | 0
31 | МОНТАЖ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | [5 empty] | 0
31.1 | Монтаж плинтуса пластик | м.п. | 171 | 320 | 54720 |  | 0
32 | ЧИСТОВЫЕ ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 0
32.1 | Установка розеток и выключателей | шт | 64 | 350 | 22400 |  | 0
32.2 | Установка светильников встраиваемых/накладных | шт | 88 | 440 | 38720 |  | 0
33 | МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ | [5 empty] | 0
33.1 | Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения D20-25мм | точка | 27 | 520 | 14040 |  | 0
33 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 0
33.2 | Монтаж простого смесителя на гибкой подводке | шт | 16 | 930 | 14880 |  | 0
33.3 | Установка раковины | шт | 8 | 1200 | 9600 |  | 0
33.4 | Установка напольнго унитаза | шт | 8 | 1400 | 11200 |  | 0
33.5 | Установка душевой кабинки | шт | 8 | 6500 | 52000 |  | 0
33.6 | Установка смесителя | шт | 8 | 950 | 7600 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 2666760.2 |  | 0
| Доставка материала, транспортные расходы | % | 10
| Накладные расходы | % | 12 | 26667.602 | 320011.224 | 0 | 0
ИТОГО:

## Расчеты (hidden)
№ | Наименование работ | Стоимость материалов (план) | Стоимость материалов (факт) | Стоимость работ (план) | Стоимость работ (факт)
1 | Демонтажные работы | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Додемонтаж | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Выямка грунта для полов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Кладочные работы (закладка окон)3100 кирипича 6 м3 с оставлением отверстий под вентиляцию | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Монтаж окон с отливами (без подоконников и откосов) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Монтаж входных дверей (без отделки) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Устройство временного освещения и отопления | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Монтаж водоотведения | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Подвод горячего водоснабжения и системы отопления |  | 0 | #REF! | #REF!
10 | Черновой монтаж ГВС и ХВС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Полы (пирог по грунту) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Полы финальная стяжка | #REF! | #REF! | 109044 | 70878.6
13 | Разметка помщений |  | 0 |  | 0
14 | Черновые электромонтажные работы (+Слаботочка выполняется, но считается отдельно) | #REF! | #REF! | 282800 | 183820
15 | Прокладка вентиляции | #REF! | #REF! | 9600 | 6240
16 | Обшивка стен ГКЛ | #REF! | #REF! | 206155.2 | 134000.88
| Монтаж электрощита и подключение временного освещения | Учтено выше. Это для порядка работ |  |  | 0
17 | Монтаж перегородок ГКЛ | #REF! | #REF! | 121300 | 78845
18 | Монтаж потолка ГКЛ | #REF! | #REF! | 138600 | 90090
19 | Отделка потолка черновая | #REF! | #REF! | 98560 | 64064
20 | Монтаж подоконников и откосов | учтены выше |  | 40000 | 26000
21 | Отделка входных дверей |  | 0 | 20000 | 13000
22 | Отделка стен черновая | #REF! | #REF! | 399000 | 259350
23 | Монтаж системы отопления | #REF! | #REF! | 160000 | 104000
24 | Укладка плитки на стены | #REF! | #REF! | 204375 | 132843.75
25 | Укладка плитки на пол | #REF! | #REF! | 128800 | 83720
26 | Монтаж реечного потолка ванна | #REF! | #REF! | 16066 | 10442.9
27 | Чистовая отделка потолка | #REF! | #REF! | 80300 | 52195
28 | Чистовая отделка стен | #REF! | #REF! | 273000 | 177450
29 | Укладка ламината | #REF! | #REF! | 61200 | 39780
30 | Монтаж межкомнатных дверей | #REF! | #REF! | 92800 | 60320
31 | Установка плинтусов | #REF! | #REF! | 54720 | 35568
32 | Чистовые электромонтажные работы | #REF! | #REF! | 61120 | 39728
33 | Установка сантехники | #REF! | #REF! | 109320 | 71058
| Итого: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого: | План: | #REF! | Факт: | #REF! | Разница: | #REF!

## Доп.
Статус | Статус | Статус
"-" | "-" | "-"
Подготовлен | Подготовлен | Не выполнены
Отправлен | Отправлен | Выполнены
Редакция | Ожидание
На подписи | На подписи
Подписан | Подписан
Ответ получен
Редакция

## Лист1
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | ст-ть за ед. работ | ст-ть работ | Ресурсная стоимость | Количество смен | Количество сотрудников | Количество смен с учетом количества сотрудников | Желаемое количество смен | Фактическое количество смен
1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Демонтаж перегородок (доска + дранка) | м2 | 158.4 | 450 | 71280 | 28512 | 11.4048 | 2 | 5.7024
1.2 | Демонтаж полового настила (доска) | м2 | 189 | 250 | 47250 | 18900 | 7.56 | 2 | 3.78
1.3 | Демонтаж лаг (брус) | м2 | 189 | 145 | 27405 | 10962 | 4.3848 | 2 | 2.1924
1.4 | Демонтаж кафельной плитки с расчисткой основания от клеевого состава | м2 | 24 | 250 | 6000 | 2400 | 0.96 | 2 | 0.48
1.5 | Демонтаж радиаторов отопления и металлических труб | м.п. | 40 | 210 | 8400 | 3360 | 1.344 | 2 | 0.672
1.6 | Демонтаж кирпичной кладки | м2 | 18.7 | 700 | 13090 | 5236 | 2.0944 | 2 | 1.0472
1.7 | Снятие дверных коробок с полотнами (дерево + стекло) | шт. | 16 | 1050 | 16800 | 6720 | 2.688 | 2 | 1.344
1.8 | Демонтаж окон | шт. | 4 | 900 | 3600 | 1440 | 0.576 | 2 | 0.288
1.9 | Вынос строительного мусора (после демонтажа) | тн | 4.2 | 2000 | 8400 | 3360 | 1.344 | 2 | 0.672
2 | ДОДЕМОНТАЖ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
2.1 | Додемонтажные работы (сбивка штукатурки с окон, зачистка дверных проемов и т.д.) | к-кс | 1 | 15000 | 15000 | 6000 | 2.4 | 2 | 1.2
3 | ВЫЯМКА ГРУНТА ДЛЯ ПОЛОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
3.1 | Демонтаж стяжки (толщина не более 150мм) | м2 | 32 | 500 | 16000 | 6400 | 2.56 | 2 | 1.28
3.2 | Выямка грунта со строительным мусором (Н-300мм. S-197м2) | м3 | 60 | 550 | 33000 | 13200 | 5.28 | 2 | 2.64
3.3 | Демонтаж кирпичных опор деревянного пола | м.п. | 48 | 700 | 33600 | 13440 | 5.376 | 2 | 2.688
4 | КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
4.1 | Закладка дверных и оконных проемов | м3 | 6 | 6800 | 40800 | 16320 | 6.528 | 2 | 3.264
4.2 | Монтаж металлического уголка (над окнами и дверями)+сварочные работы | шт | 32 | 1100 | 35200 | 14080 | 5.632 | 2 | 2.816
4.3 | Устройство тепляка | м2 | 240 | 100 | 24000 | 9600 | 3.84 | 2 | 1.92
5 | ОКНА |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
5.1 | Монтаж окон без отделки | шт | 8 | 3000 | 24000 | 9600 | 3.84 | 2 | 1.92
6 | ВХОДНЫЕ ДВЕРИ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
6.1 | Монтаж входных дверей (без отделки) | шт | 8 | 2500 | 20000 | 8000 | 3.2 | 2 | 1.6
7 | УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
7.1 | Работы по устройству временного освещения и отопления | к-кс | 1 | 7000 | 7000 | 2800 | 1.12 | 2 | 0.56
8 | МОНТАЖ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
8.1 | Монтаж труб канализации | точка | 18 | 1850 | 33300 | 13320 | 5.328 | 2 | 2.664
8.2 | Пробивка отверстий в бетоне (более 200мм) | шт | 4 | 2900 | 11600 | 4640 | 1.856 | 2 | 0.928
8.3 | Можтаж металлических гильз | шт | 4 | 1000 | 4000 | 1600 | 0.64 | 2 | 0.32
8.4 | Замазка и запенивание гильз | к-кс | 4 | 1000 | 4000 | 1600 | 0.64 | 2 | 0.32
9 | ПОДВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАВЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
9.1 | Работы по подводу горячего водоснабжения и отопления | к-кс | 1 | 30000 | 30000 | 12000 | 4.8 | 2 | 2.4
[6 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
10 | ЧЕРНОВОЙ МОНТАЖ ГВС И ХВС |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
10.1 | Разводка труб ХВС, ГВС в земле | м.п. | 98 | 210 | 20580 | 8232 | 3.2928 | 2 | 1.6464
10.2 | Монтаж греющего кабеля | м.п. | 98 | 180 | 17640 | 7056 | 2.8224 | 2 | 1.4112
10.3 | Теплоизоляция труб | м.п. | 90 | 100 | 9000 | 3600 | 1.44 | 2 | 0.72
10.4 | Землянные работы | к-кс | 1 | 5000 | 5000 | 2000 | 0.8 | 2 | 0.4
10.5 | Пробивка отверстий в бетоне (более 200мм) | шт | 1 | 2900 | 2900 | 1160 | 0.464 | 2 | 0.232
10.6 | Организация ниш в фундаменте под трубы | к-кс | 4 | 1500 | 6000 | 2400 | 0.96 | 2 | 0.48
11 | ПОЛЫ ОСНОВАНИЕ (черновые работы) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
11.1 | Устройство подстилающего слоя | м3 | 60 | 1050 | 63000 | 25200 | 10.08 | 2 | 5.04 | 2
11.2 | Устройство слоя из щебня | м3 | 29 | 1050 | 30450 | 12180 | 4.872 | 2 | 2.436 | 3
11.3 | Гидроизоляция | м2 | 195 | 120 | 23400 | 9360 | 3.744 | 2 | 1.872 | 3
11.4 | Устройство теплоизоляционного слоя | м2 | 195 | 150 | 29250 | 11700 | 4.68 | 2 | 2.34 | 2
11.5 | Армирование с перевязкой сетки | м2 | 195.84 | 170 | 33292.8 | 13317.12 | 5.3268 | 2 | 2.6634 | 2
11.6 | Устройство цементно-песчанной стяжки 50 мм | м2 | 196 | 750 | 147000 | 58800 | 23.52 | 2 | 11.76
12 | ПОЛЫ ВЫРАВНИВАНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
12.1 | Подливка полов самовыравнивающимся составом | кг | 195.84 | 370 | 72460.8 | 28984.32 | 11.5937 | 2 | 5.7969 | 1
12.2 | Устройство обмазочной гидроизоляции с заводом на стену с предварительной огрунтовкой (2 слоя) | м2 | 18.72 | 350 | 6552 | 2620.8 | 1.0483 | 2 | 0.52416 | 1
12.3 | Монтаж упрочняющей ленты (стык пол-стена) | м.п | 60.88 | 150 | 9132 | 3652.8 | 1.4611 | 2 | 0.73056
12.4 | Грунтование поверхности пола | м2 | 195.84 | 250 | 48960 | 19584 | 7.8336 | 2 | 3.9168
13 | РАЗМЕТКА ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
13.1 | Разметка помещений | к-кс | 1 | 5000 | 5000 | 2000 | 0.8 | 2 | 0.4 | 1
14 | ЧЕРНОВЫЕ ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
14.1 | Прокладка силовых кабелей в гофре | м.п | 1055 | 180 | 189900 | 75960 | 30.384 | 2 | 15.192
14.2 | Установка коробок (монтажные, разветвительные) с расключением кабелей | шт | 40 | 750 | 30000 | 12000 | 4.8 | 2 | 2.4
14.3 | Монтаж электрощита | шт | 8 | 2000 | 16000 | 6400 | 2.56 | 2 | 1.28
14.4 | Монтаж автоматического выключателя 2-х полюсного | шт | 8 | 420 | 3360 | 1344 | 0.5376 | 2 | 0.2688
14.5 | Монтаж УЗО | шт | 8 | 800 | 6400 | 2560 | 1.024 | 2 | 0.512
14.6 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного | шт | 48 | 700 | 33600 | 13440 | 5.376 | 2 | 2.688
14.7 | Монтад пожрозетников | шт | 64 | 200 | 12800 | 5120 | 2.048 | 2 | 1.024
14а | СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
15 | ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
15.1 | Монтаж прямоугольных воздуховодов | м.п. | 55 | 400 | 22000 | 8800 | 3.52 | 2 | 1.76
| Организация отверстий под вентиляцию | шт. | 8 | 1000 | 8000 | 3200 | 1.28 | 2 | 0.64
16 | ОБШИВКА СТЕН ГКЛ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
16.1 | Однослойная облицовка из ГКЛ на металлическом каркасе, закрепленном на базовой стене с утеплителем | м2 | 355.44 | 580 | 206155.2 | 82462.08 | 32.9848 | 2 | 16.4924 | 16
17 | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ГКЛ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
17.1 | Перегородка с однослойными обшивками из ГКЛ на одинарном металлическом каркасе с шумоизоляцией | м2 | 205 | 580 | 118900 | 47560 | 19.024 | 2 | 9.512 | 10
17.2 | Монтаж закладных элементов из листовых материалов | м2 | 16 | 150 | 2400 | 960 | 0.384 | 2 | 0.192
18 | МОНТАЖ ПОТОЛКА ГКЛ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
18.1 | Монтаж одноуровневого потолка ГКЛ | м2 | 154 | 900 | 138600 | 55440 | 22.176 | 2 | 11.088 | 10
19 | ПОТОЛОК (Черновые работы) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
19.1 | Заделка стыков и саморезов на ГКЛ | м2 | 154 | 90 | 13860 | 5544 | 2.2176 | 2 | 1.1088 | 1
19.2 | Шпатлёвка потолка в 2 слоя с ошкуриванием (под окраску) | м2 | 154 | 550 | 84700 | 33880 | 13.552 | 2 | 6.776 | 7
20 | МОНТАЖ ПОДОКОННИКОВ И ОТКОСОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
20.1 | Монтаж подоконников и откосов | к-кс | 1 | 40000 | 40000 | 16000 | 6.4 | 2 | 3.2 | 4
21 | ОТДЕЛКА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
21.1 | Отделка входных дверей | к-кс | 1 | 20000 | 20000 | 8000 | 3.2 | 2 | 1.6 | 2
22 | СТЕНЫ (Черновые работы) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
22.1 | Подготовка стен из ГКЛ к шпатлёвке (грунтование, проклейка стыков с укрытием, укрытие саморезов, шлифовка) | м2 | 532 | 150 | 79800 | 31920 | 12.768 | 2 | 6.384 | 4
22.2 | Шпатлевание стен ГКЛ (подготовка к оклейке обоями) | м2 | 532 | 350 | 186200 | 74480 | 29.792 | 2 | 14.896 | 16
22.3 | Шлифовка стен (под обои) | м2 | 532 | 250 | 133000 | 53200 | 21.28 | 2 | 10.64 | 4
23 | МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
23.1 | Монтаж полипропиленовых труб системы отопления D25-32 | м.п | 150 | 520 | 78000 | 31200 | 12.48 | 2 | 6.24 | 8
23.2 | Монтаж и подключение радиатора отопления | шт | 8 | 3500 | 28000 | 11200 | 4.48 | 2 | 2.24
24 | УКЛАДКА ПЛИТКИ НА СТЕНЫ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
24.1 | Облицовка стен керамогранитной плиткой (с предварительной огрунтовкой) и затиркой швов | м2 | 163.5 | 1250 | 204375 | 81750 | 32.7 | 2 | 16.35 | 16
25 | УКЛАДКА ПЛИТКИ НА ПОЛ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
25.1 | Облицовка полов керамогранитной плиткой с затиркой швов и с учётом разуклонных уровней | м2 | 62 | 1200 | 74400 | 29760 | 11.904 | 2 | 5.952 | 6
25.2 | Устройство плинтуса из керамогранита | м.п | 136 | 400 | 54400 | 21760 | 8.704 | 2 | 4.352
26 | МОНТАЖ РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
26.1 | Монтаж реечного потолка | м2 | 27.7 | 580 | 16066 | 6426.4 | 2.5706 | 2 | 1.2853 | 8
27 | ПОТОЛОК (Чистовые работы) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
27.1 | Окраска потолка в два слоя | м2 | 154 | 350 | 53900 | 21560 | 8.624 | 2 | 4.312 | 4
27.2 | Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 176 | 150 | 26400 | 10560 | 4.224 | 2 | 2.112 | 2
28 | СТЕНЫ (Чистовые работы) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
28.1 | Оклейка стен обоями (под окраску) | м2 | 384 | 300 | 115200 | 46080 | 18.432 | 2 | 9.216 | 6
28.2 | Окраска стен и перегородок в два слоя | м2 | 384 | 250 | 96000 | 38400 | 15.36 | 2 | 7.68 | 4
28.3 | Оклейка стен обоями без подбора рисунка (виниловые, флизелиновые) | м2 | 206 | 300 | 61800 | 24720 | 9.888 | 2 | 4.944 | 4
29 | УКЛАДКА ЛАМИНАТА |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
29.1 | Настил ламината | м2 | 120 | 510 | 61200 | 24480 | 9.792 | 2 | 4.896 | 6
30 | МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
30.1 | Установка двери (с врезкой фурнитуры) | шт | 16 | 5800 | 92800 | 37120 | 14.848 | 2 | 7.424 | 8
31 | МОНТАЖ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
31.1 | Монтаж плинтуса пластик | м.п. | 171 | 320 | 54720 | 21888 | 8.7552 | 2 | 4.3776 | 4
32 | ЧИСТОВЫЕ ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
32.1 | Установка розеток и выключателей | шт | 64 | 350 | 22400 | 8960 | 3.584 | 2 | 1.792 | 2
32.2 | Установка светильников встраиваемых/накладных | шт | 88 | 440 | 38720 | 15488 | 6.1952 | 2 | 3.0976 | 2
33 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
33.1 | Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения D20-25мм | точка | 27 | 520 | 14040 | 5616 | 2.2464 | 2 | 1.1232 | 6
33.2 | Монтаж простого смесителя на гибкой подводке | шт | 16 | 930 | 14880 | 5952 | 2.3808 | 2 | 1.1904 | 2
33.3 | Установка раковины | шт | 8 | 1200 | 9600 | 3840 | 1.536 | 2 | 0.768 | 1
33.4 | Установка напольнго унитаза | шт | 8 | 1400 | 11200 | 4480 | 1.792 | 2 | 0.896 | 2
33.5 | Установка душевой кабинки | шт | 8 | 6500 | 52000 | 20800 | 8.32 | 2 | 4.16 | 4
33.6 | Установка смесителя | шт | 8 | 950 | 7600 | 3040 | 1.216 | 2 | 0.608 | 1
| ИТОГО: |  |  |  | 3596718.8 | 1438687.52 | 575.475 | 234 | 287.7375 | 185
| Доставка материала, транспортные расходы | % | 10
| Накладные расходы | % | 12 | 35967.188 | 431606.256 | 172642.5024
| ИТОГО: |  |  |  | 4028325.056 | 1611330.0224